## Formato descripción HU
Product Backlog --> Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe permitir crear usuarios. | Agregar clientes | Permitir crear clientes | Administrador | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido), cédula, email | Grupo 7 | 2 | 2023-06-26 | Alta | Terminado | Mostrar al Usuario: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrecto, vuelva a intentar | El administrador debe iniciar sesion con el usuario y contraseña para crear usuarios | Creación de nuevo usuario
REQ002 | El aplicativo debe permitir mostrar usuarios | Mostrar clientes | Permitir mostrar clientes | Administrador | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido) Número de cedula (Solo Números) Correo electronico. | Grupo 7 | 1 | 2023-06-26 | Alta | Terminado | Mostrar los datos ingresados del nuevo usuario | El Administrador debe insertar los datos del usuario a verificar | Mostrar usuario
REQ003 | El aplicativo debe permitir crear productos | Crear productos | Permitir crear productos | Administrador | Agregar producto: Ingresar nombre y precio del producto | Grupo 7 | 2 | 2023-06-26 | Alta | Terminado | Mostrar al administrados: Los datos son correctos/ Los datos son incorrecto, vuelva a intentar | El administrador debe iniciar sesion con el usuario y contraseña para crear prodcutos | Administrador
REQ004 | El aplicativo debe permitir actualizar un producto | Actualizar un producto | Permitir actualizar un producto | Administrador-Cliente | Insertar nuevos datos del producto: código de orden, cliente, producto, precio de producto, fecha de entrega, dirección de entrega | Grupo 7 | 2 | 2023-06-26 | Alta | Terminado | Mostar el formulario con la descripción de la orden de entega | El administrador y cliente deben iniciar sesión con su usuario. | Administrador-Cliente
REQ004 | El aplicativo debe permitir mostrar un producto | Mostrar productos | Permitir mostrar productos | Administrador-Cliente | Insertar datos de productos a mostrar. | Grupo 7 | 2 | 2023-06-26 | Alta | Terminado | Mostar el formulario con la descripción del producto seleccionado | El administrador y cliente deben insertar los datos del prodcuto que desean la descripción. | Administrador-Cliente
REQ005 | El aplicativo debe permitir Eliminar un producto | Eliminar un producto | Permitir Eliminar un producto | Administrador-Cliente | Eliminar los productos que consideren innecesarios. | Grupo 7 | 2 | 2023-06-26 | Alta | Terminado | Mostar el formulario con la opción de eliminar productos. | El administrador debe iniciar sesión con su usuario. | Generar orden de eliminación

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2 |  | Alta |  | Grupo 7
| QUE | Agregar clientes |  | PARA QUE | Permitir crear clientes |  | COMO | Ingresar los datos: Usuario(Nombre y Apellido), cédula, email
| NOMBRE HISTORIA |  | Creación de nuevo usuario
| PRUEBA |  | Mostrar al Usuario: Sus datos son correctos/ Sus datos son incorrecto, vuelva a intentar |  |  | COMENTARIOS | El administrador debe iniciar sesion con el usuario y contraseña para crear usuarios